## Plan1
CRONOGRAMA |  | Apresentação
05/06 a 13/06 | Analise do assunto | 1 | Introdução
2017-06-14 | Reunião e BrainStorm | 2 | Como funciona
15/06 a 01/07 | Implementação do algoritmo base | 3 | Nosso problema
02/07 a 05/07 | Realização de testes | 4 | Construção do algoritmo/interface
2017-07-06 | Apresentação de resultados dos testes e soluções de bugs | 5 | Execução do programa
07/07 a 15/07 | Implementação da interface | 6 | Conclusão
2017-07-20 | Elaboração da apresentação | 7 | Finalização
2017-07-23 | Ensaio da apresentação
2017-07-24 | Entrega do projeto